## Hoja1
65 REQ =- | [6 empty] | DURACIÓN: 4 | MESES
FASES
INTEGRANTES | CANTIDAD | SALARIO MENSUAL | DISPONIBILIDAD | INICIO | ELABORACIÓN | CONSTRUCCIÓN | DESPLIEGUE | TOTAL
|  |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 12
Arq. Software | 1 | 4500000 | 75% | 2 | 4 | 4 | 2 | 13500000
Analista req | 1 | 3000000 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000000
Disenador de BD | 1 | 3000000 | 75% | 0 | 4 | 4 | 0 | 6000000
Dev Front | 1 | 2500000 | 50% | 1 | 4 | 4 | 1 | 4166666.6667
Dev Back | 1 | 2500000 | 50% | 2 | 4 | 4 | 2 | 5000000
Tester | 1 | 2100000 | 60% | 0 | 2 | 4 | 2 | 3360000
|  | 1 iteración = 10 días |  |  |  |  | IMPREVISTO 10% | 2466666.6667
[7 empty] | SUB TOTAL | 35493333.3333
[7 empty] | PRECIO 1,2 | 42592000
2026-03-11
FASE DEL RUP | FECHAS | DURACION | ACTIVIDADES | ROLES
INICIO | 11-Marzo a 31-Marzo | 2 iteraciones = 20 dias | Identificación del problema Identificación de stakeholders Definición de requisitos iniciales Definición del alcance del sistema Selección de tecnologías Planificación inicial del proyecto | Arquitecto, Analista de requerimentos, frontend, dev backend
ELABORACION | 1 abril - 11 mayo | 4 iteraciones = 40 dias | Refinamiento de requisitos funcionales y no funcionales Definición de atributos de calidad Diseño de arquitectura (alto nivel) Modelado de base de datos Diagramas de casos de uso Prototipo inicial (mockups) | Arquitecto,disenador base de datos, frontend, dev backend, tester
CONSTRUCCON | 12 de mayo al 22 de junio | 4 iteraciones = 40 dias | Autenticación de usuarios Registro de cultivos Registro de actividades (riego, fertilización, etc.) Integración inicial con API climática Alertas climáticas Recomendaciones agrícolas Notificaciones Reportes Modo offline y sincronización Pruebas funcionales | Arquitecto,disenador base de datos, frontend, dev backend, tester
DESPLIEGUE | 23 de junio - 13 Julio | 2 iteraciones = 20 dias | Pruebas finales del sistema Corrección de errores Validación con usuarios Documentación final Entrega del proyecto | Arquitecto,disenador base de datos, frontend, dev backend, tester